## 雅思写作网站 MVP 实施计划（4-6周，低成本优先）

### 1. Summary（目标与交付）

- 目标：做一个可上线的首版网站，用户可注册登录、上传雅思作文、获得“基于你现有70道题与知识点库”的AI批改建议，并可查看历史记录。

- 用户定位：中国雅思自学考生；界面中文，作文与批改内容为英文。

- 批改形态：`四项评分 + 句级修改建议 + 可执行提升清单`。

- 数据基础：使用你已整理的约70道练习题 + 观点合集 + 知识点合集，构建RAG检索库。

- 首版边界：先免费内测；先不做独立后台；重点验证“批改质量 + 用户留存”。

### 2. Implementation Changes（按阶段执行，决策已锁定）

#### 第0步（第1-2天）：产品定义与验收标准冻结

- 输出一份1页《MVP功能清单》：只保留必须功能，避免开发中途膨胀。

- 定义“好用”的标准：

- 首次注册到拿到批改结果全过程不超过3分钟。

- 单篇作文批改平均响应时间目标 20-40 秒。

- 每篇批改必须包含四项分数、句级问题、改写示例、3条下次写作建议。

- 明确不做项：支付、会员、老师端、班级管理、复杂运营系统。

#### 第1步（第1周）：信息架构与页面原型

- 页面最小集合：

- 首页（产品价值说明 + 开始使用）

- 登录/注册页

- 作文提交页（粘贴文本、题目选择、Task1/Task2）

- 批改结果页（分项分数、逐句建议、参考表达）

- 历史记录页（可再次查看旧报告）

- 关键用户路径：

- 注册 -> 选题 -> 提交作文 -> 等待分析 -> 查看报告 -> 保存历史。

- 结果页固定结构（避免AI输出过于随机）：

- 总评

- 四项维度分数（TR/CC/LR/GRA）

- 逐句问题定位

- 可替换表达

- 下一篇行动建议（3条）

#### 第2步（第1-2周）：技术底座搭建（低成本托管）

- 前端：`Next.js`（网站与API可一起管理，开发效率高）。

- 数据库：`PostgreSQL`（存用户、作文、批改记录）。

- 向量检索：`pgvector`（低成本，把向量检索放在同一数据库体系中）。

- 身份认证：邮箱验证码或密码登录（首版先简单可靠）。

- 文件与文本策略：首版以“文本输入为主”，可选支持`.txt/.docx`解析；PDF上传放二期。

- 部署：Vercel/同类托管平台（前端+服务端），数据库用托管Postgres。

#### 第3步（第2-3周）：RAG知识库建设（你已有资料的工程化）

- 数据整理标准化：

- 每道题：题干、题型、常见论点、高分表达、易错点。

- 知识点：按“审题/结构/衔接/词汇/语法”分桶。

- 切片策略：

- 把每条知识点拆成小段（短而独立），便于精准召回。

- 每段附带标签：适用题型、难度、错误类型、推荐分数段。

- 建库流程：

- 文本清洗 -> 切片 -> 生成向量 -> 入库 -> 抽样检查命中质量。

- 检索规则：

- 先按题型与主题筛选，再做向量相似度检索，减少“答非所问”。

- 每次给模型提供“有限条高相关知识片段”，避免上下文过长。

#### 第4步（第3-4周）：AI批改引擎与提示词系统

- 批改流程编排：

- 输入：题目 + 用户作文 + RAG召回知识。

- 处理：评分、错误检测、句级改写、建议生成。

- 输出：标准化JSON（前端可稳定渲染）。

- 模型提示词模板（固定）：

- 角色：IELTS写作老师

- 规则：必须按四项维度给分并解释扣分点

- 约束：建议要具体、可执行、避免空话

- 安全：不输出偏见/攻击性内容

- 幻觉控制：

- 报告中区分“基于用户文本的明确问题”和“通用建议”。

- 对不确定判断使用保守措辞，不伪造参考出处。

#### 第5步（第4-5周）：核心业务功能完成

- 用户模块：

- 注册登录、会话管理、退出登录。

- 作文模块：

- 新建作文、编辑后再提交、历史查看。

- 报告模块：

- 报告落库（便于回看和后续统计）。

- 可重复生成（同一作文可再次分析，记录版本）。

- 基础运营能力（非后台版）：

- 通过数据库直接维护题库与知识点（先不做独立管理界面）。

- 增加最小日志：请求耗时、失败原因、模型调用次数。

#### 第6步（第5-6周）：测试、灰度与内测上线

- 小规模内测（20-50人）：

- 看三项核心指标：批改完成率、次日回访率、平均每人提交篇数。

- 质量回归：

- 每周抽样人工审阅20份报告，记录“有帮助/一般/误导”比例。

- 上线准备：

- 错误告警、数据库备份、API限流、防刷策略。

- 隐私页面与用户协议上线（说明作文数据如何使用与保存）。

### 3. Public APIs / Interfaces / Types（实现时必须明确）

- `POST /auth/register`：注册。

- `POST /auth/login`：登录。

- `POST /essays`：提交作文（题目ID、Task类型、正文）。

- `GET /essays`：获取历史作文列表。

- `GET /reports/{essayId}`：获取该篇作文的最新报告。

- `POST /reports/{essayId}/regenerate`：重新生成报告。

- 核心数据对象（最低必要）：

- `User`：用户信息。

- `PromptQuestion`：雅思题目。

- `KnowledgeChunk`：RAG知识切片。

- `EssaySubmission`：用户作文提交记录。

- `FeedbackReport`：AI批改结果（结构化字段）。

- 报告结构固定字段：

- `overall_comment`

- `band_scores`（TR/CC/LR/GRA）

- `sentence_feedback[]`

- `rewrite_examples[]`

- `next_actions[]`

### 4. Test Plan（验收与测试场景）

- 功能测试：

- 新用户能注册并登录。

- 用户提交作文后可拿到完整报告并在历史记录中再次打开。

- 同一作文重复生成报告不覆盖历史版本。

- RAG效果测试：

- 题型A作文召回到题型A知识，不应大量召回无关题型内容。

- 抽样检查召回前10条中，至少60-70%与当前作文问题相关。

- AI质量测试：

- 每份报告必须包含四项评分，且每项有解释。

- 句级建议必须绑定原句，不能只给笼统建议。

- 性能与稳定性：

- 50人内测并发下，主要接口可用率>=99%（内测目标）。

- 批改超时与失败要有友好重试提示。

- 安全与合规：

- 未登录用户无法访问他人作文与报告。

- 敏感信息不写入公开日志。

- 用户可发起删除作文请求（首版可人工处理）。

### 5. Assumptions（默认前提与后续扩展）

- 默认你已拥有70题及知识点资料的可用文本版本（可整理为表格或文档）。

- 默认首版先不做支付、不做App，只做网页端。

- 默认批改重点放在Task2；Task1做基础支持（深度增强放二期）。

- 默认先用一个主模型完成评分与建议，后续再做多模型对比降本。

- 二期建议（在MVP验证后）：

- 接入支付与会员额度。

- 建立可视化管理后台。

- 引入学习计划与“错因画像”追踪。